附件1

江苏省无锡交通高等职业技术学校

冬春火灾防控工作实施方案

冬春季历来是火灾高发多发季节，入冬以来，全市气温逐渐转冷，用火用电集中，致灾因素增多。为进一步压紧压实消防安全责任，落实落细重点目标任务，坚决杜绝重特大火灾事故，有效遏制较大火灾事故，全面压降一般火灾事故，经学校研究决定从2020年12月至2021年3月在全校集中开展冬春火灾防控工作。现制定工作方案如下。

一、总体要求

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防工作的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，树牢安全发展理念，以“安全第一、预防为主、综合治理”为总体目标，结合我校实际，动员全校师生，全面开展今冬明春火灾防控工作，努力实现消防工作机制有效进行、火灾防控能力得到提升、不发生一起火灾事故的目标，确保全校消防安全形势持续稳定。

二、重点任务

- （一）突出重点，切实加大火灾安全隐患整治力度。

- 学校要针对冬春季火灾发生的规律和特点，深入推进火灾隐患排查整治工作，最大限度地消除火灾隐患。要组织开展一次拉网式的消防隐患大排查快整治活动，重点对食堂、师生聚集场所、学生宿舍、图书馆、实训室、用电设施、易燃易爆物品等进行火灾隐患排查与整治，同时，对学校消防设施设备使用的可靠性、安全性再进行逐一认真检查，对检查出的失效、过期、损坏的消防设施应及时更换、修理、补充，确保火灾隐患整改到位。

- （二）加强监管，切实强化火灾源头管控。

- 加强学校消防安全管理，全面落实“安全自查、隐患自改、责任自负”的消防安全自主管理机制。

- 一是每月开展一次检查，各部门根据火灾隐患自查表（附件2）并及时上报。制定好防火预案，落实值班制度，严格火源管理。

- 二是针对学校消防安全存在的薄弱环节，全面排查并及时消除隐患，务必做到“六个必须”：

- 对封堵、占用疏散通道和锁闭、遮挡安全出口的，必须立即改正；

- 对宿舍和教室等公共区域外窗安装影响人员逃生和应急救援金属护栏的，必须立即拆除；

- 对违章使用液化气等易燃易爆危险品和电炉等大功率电器的，必须立即清除；

- 对学校存在的线路老化问题和违章使用电器、私拉乱接电气线路的，必须立即整改；

- 对疏散指示标志、应急照明和事故广播、报警按钮损坏的，必须立即修复；

- 对消火栓、灭火器具失效及自动灭火、自动报警系统损坏的，必须尽快修复；

- 冬春季要加强热水供应，杜绝学生宿舍违规使用“热得快”、电炉、电热毯、电热水壶、电饭锅等大功率电器，确保管理不留盲点。

- 三是完善应急预案，强化实战演练。结合工作实际，制定具体、实用的消防救人和灭火逃生预案，并适时组织开展实战演练，强化适应性训练，切实提高扑救火灾、抢险救援和处置突发事件的能力，切实提高自防自救的能力，坚决杜绝因管理不严引发火灾事故的发生。

- （三）加强宣传，切实提高师生的消防安全意识。

- 组织开展学校消防安全大培训大演练活动。将消防知识纳入一分钟安全教育课程，举办消防安全知识讲座、组织一次疏散逃生演练、进行一次灭火实操消防运动会、阅读一本消防安全知识读本；要组织开展“消防安全示范课”教学活动，定期组织消防知识竞赛、消防主题征文比赛、消防漫画大赛、参观消防站等丰富多彩的宣传教育活动。

- 学校充分利用各种宣传媒体，通过广播、黑板报、传单、网络、致家长一封信等各种渠道，结合“119”消防宣传教育，广泛开展以冬春季防火安全为主要内容的消防宣传活动，全方位、多角度地向师生宣传防火、灭火和逃生自救常识，提高广大师生的消防安全意识和素质，营造人人讲安全、懂安全的良好舆论氛围。

三、实施步骤

- 学校冬春季火灾防控工作分三个阶段进行。

- （一）部署阶段（2020年12月10日至2020年12月25日）。

- 各部门切实落实安全主体责任，制定具体实施方案，建立健全工作机制，召开动员部署会议，在全面动员部署的基础上，立即组织开展全员、全方位、全过程的火灾隐患自检自查，及时发现安全隐患和事故苗头，根据火灾隐患自查表立即逐一落实整改和管控措施。

- （二）实施阶段（2020年12月26日至2021年3月25日）。

- 1.对全校封堵、占用疏散通道和锁闭、遮挡安全出口的重点区域、部位进行清障工作。

- 2.开展消防安全宣传教育，举办校级消防安全知识讲座，各学院自行组织消防知识竞赛、征文比赛、漫画大赛等宣传教育活动。

- 3.开展全校师生灭火实操消防运动会。

- 4.成立校园火灾防控工作督查小组，进行全校消防安全督查，由安全保卫处牵头实施，各督查方案另行公布。

- （三）总结阶段（2021年3月26日至2021年3月31日）。

- 对本校冬春火灾防控工作开展情况进行全面总结。

四、工作要求

- （一）提高认识，强化领导。充分认识冬春季消防安全形势的严峻性、复杂性，克服松懈、麻痹思想，始终绷紧“安全第一”这根弦，切实加强领导，建立起校长第一责任人的工作机制，并将做好冬春季防火工作纳入学校工作的议事日程，认真研判消防安全形势，查找问题和薄弱环节，全面进行安排部署。要确保领导到位，认识到位、部署到位、措施到位、各项制度落实到位，为平安和谐校园营造良好的消防安全环境。

- （二）扎实开展学校冬春火灾防控工作。要积极开展冬春季防火安全教育，努力提高广大师生的消防安全意识和素质。各部门要牢固树立“隐患即事故”意识，立即组织开展火灾隐患排查，做到主体责任明确、目标任务具体、检查重点突出，确保排查扎实有效。对查出的安全隐患，能现场整改的，立即进行现场整改，并做好记录；不能立即整改的，要制定整改方案限期完成整改任务，整改期间要采取严密的安全防范措施，确保万无一失。

- （三）广泛宣传，营造氛围。通过各种形式，广泛宣传今冬明春火灾防范工作的重要性。整治期间，学院要充分利用宣传栏、黑板报、主题班会等形式，教育师生增强安全意识，提高自救自护能力

- （四）畅通信息，认真总结。各学院要明确专人负责收集、整理工作情况和信息，在专项活动期间，每月15日前及时上报工作动态、重大活动及典型工作经验。